## 開発スケジュール
【注意点】 ・部会毎に進捗を確認する。 ・進捗に遅れがある場合、遅れた原因と改善策を必ず確認すること。改善策が正しくない場合は適切に指摘を入れること
期間 | 工程 | 成果物 | レビュー観点 | 【氏名を記載】 | 【氏名を記載】 | 【氏名を記載】 | 【氏名を記載】
初回 | 要件定義 | テーマ | ①開発したいアプリが決まっていること
②なぜそのアプリを開発したいのか、動機があること
|  | 要件一覧 | ①機能要件が一覧でまとまっていること
②CRUD相当が含まれるアプリであること
1ヵ月目 | 基本設計 | 画面設計書 | ①画面設計書が作成されていること
②画面一覧が含まれていること
③各画面のUIが含まれていること
④画面遷移図が含まれていること
|  | 機能設計書 | ①機能設計書が作成されていること
②機能一覧が含まれていること
③業務フロー図が含まれていること
2ヵ月目 | 詳細設計 | インターフェース定義書 | ①IF定義書が作成されていること
②CRUD相当のRestAPのIFが記載されていること
③リクエストの例とレスポンスの例が記載されていること
|  | データベース設計書 | ①テーブル定義書が作成されていること
②各テーブルの定義が含まれていること
③ER図が含まれていること
|  | 処理設計書 | ①処理設計書が作成されていること
②ロジックフロー図が含まれていること
3ヵ月目 ~ 5か月目 | 製造（サーバー） | ソースコード（GitHub） | ①Spring Bootを利用した環境構築ができていること
②CRUD相当のRestAPIを作成していること
③Controller層が適切に作成されていること
④Service層が適切に作成されていること
⑤Repository層が適切に作成されていること
⑥Model層が適切に作成されていること
⑦例外処理が適切に行われていること（@ControllerAdviceを推奨）
⑧DBを利用してデータを永続化していること
6ヵ月目 ~ 7ヵ月目 | 製造（クライアント） | ソースコード（GitHub） | ①Reactを利用した環境構築ができていること
②React Hooks（useState,useContext等）を用いて状態管理が行われていること
③React Router Domを用いて画面遷移が行われていること
④axiosやfetchを利用して、サーバーのRestAPIと通信ができていること
⑤MUIを利用して画面UIが作成されていること
8ヵ月目 | 単体試験（サーバー） | 単体試験項目書 | ①クライアント単体試験項目書が作成されていること
②分岐網羅で試験項目を作成していること（評価対象外-レビュー指摘のみ）
③実施結果が記載されていること
9ヵ月目 | 単体試験（クライアント） | 単体試験項目書 | ①サーバー単体試験項目書が作成されていること
②分岐網羅で試験項目を作成していること（評価対象外-レビュー指摘のみ）
③実施結果が記載されていること
10ヵ月目 | 結合試験 | 結合試験項目書 | ①結合試験項目書が作成されていること
11ヵ月目 | 発表 | 動画や動作を確認できるURL | ①発表が適切にできていること
12ヵ月目 | 他者レビュー | レビュー表 | ①レビュー表が作成されていること
②別のメンバーのレビューが適切にできていること